Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al corte del 18-10-2026, 7 de 9 historias de usuario (78 %) están implementadas en el repositorio (github.com/sgallardov/Adoptify, carpeta Fase 2). Lo completado: • HU-01: entorno contenerizado con Docker Compose y PostGIS 15, con volumen persistente. • HU-02: backend FastAPI asíncrono con endpoint /health validado contra la base de datos y Swagger en /docs. • HU-03: validación de RUT institucional con regex y Mock API (dígito par = válido, impar o K = inválido). • HU-04: modelos User, Foundation y Animal con SQLAlchemy 2.0, migraciones Alembic y geometría POINT SRID 4326. • HU-05: motor de compatibilidad calculate_match_score (pesos 30/25/25/20) con pruebas de tres escenarios. • HU-06 y HU-07: portal web en React, Vite y Tailwind, con listado y detalle de animales conectados a GET /api/v1/animals. Pendiente: app móvil Flutter (HU-08 y HU-09, sin avance) y las actividades de cierre de Fase 3 (QA y despliegue final). Objetivos específicos: 2 realizados (validación RUT y contenerización), 2 parciales (portal web y API con TTL de alertas) y 1 no iniciado (app móvil). |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes formales. Se mantienen los 5 objetivos específicos. Quedan pendientes el mapa de alertas con TTL (objetivo 3) y la app móvil (objetivo 1). |
| Metodología | Sin ajustes formales. Se mantiene Scrum adaptado a fases de diseño, backend, frontend y pruebas. En la práctica, el backend avanzó antes que el frontend, y el portal web avanzó en paralelo al backend. |
| Evidencias de avance | Evidencias que se presentan para evaluación (repositorio: github.com/sgallardov/Adoptify, carpeta Fase 2): E1. Entorno contenerizado: docker-compose.yml y backend/Dockerfile (HU-01). Demuestra portabilidad y persistencia. E2. Backend funcional: backend/app (main.py, api/v1/endpoints/health.py, auth.py, animals.py), modelos, migraciones en alembic/versions y suite de pruebas en backend/tests (HU-02 a HU-04). Demuestra que la API procesa datos y persiste en PostGIS. E3. Motor de compatibilidad: backend/app/services/match.py y tests/test_match.py (HU-05). Demuestra la lógica algorítmica independiente de la base de datos. E4. Portal web: portal-fundaciones/ (HU-06 y HU-07). Demuestra la integración front-back mediante la API. Calidad del proyecto: cada historia se entrega en commits propios (feat(...) HU-01 a HU-07), el backend corre en contenedores para evitar conflictos de entornos locales y la API se verifica con Swagger y con la suite de pruebas (18 pruebas asíncronas según el README). Por adjuntar antes de la entrega: captura de Swagger (/docs), salida de docker compose ps y de pytest dentro del contenedor. Estas capturas no se han generado todavía. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión integral de proyectos informáticos | Definición y planificación del proyecto (Fase 1) | Plantillas institucionales, Microsoft Word, reuniones de coordinación | 4 semanas (S1 a S4) | Equipo completo | Fase completada; define el alcance del MVP. | Completado | Sin ajustes. |
| Diseño y arquitectura de software | Configuración del motor geográfico y backend (HU-01 a HU-04) | Docker, PostgreSQL, PostGIS, FastAPI, GeoAlchemy2, Alembic | 4 semanas (S5 a S8) | Planificado: Tiare Alarcón. Ejecutado en los commits: Vittorio Dotte. | Dificultad prevista: conflictos con entornos virtuales múltiples en VS Code. Facilitador: Swagger. | Completado | Cambio de responsable en la ejecución; pendiente de confirmar con el equipo. |
| Diseño y arquitectura de software | Desarrollo del sistema de Match (HU-05) | Python, SQLAlchemy, VS Code | 3 semanas (S9 a S11) | Planificado: Vittorio Dotte. La hoja de historias asigna HU-05 a Tiare Alarcón. | Dificultad prevista: traducir requisitos cualitativos a cruces eficientes. Se resolvió con un cálculo ponderado en Python, sin consultas a la base de datos. | Completado | Ajuste de diseño: el cálculo es una función de servicio; el endpoint HTTP queda para una iteración posterior. |
| Diseño e implementación de interfaces | Desarrollo de interfaces web e integración visual (HU-06 y HU-07) | React, Vite, Tailwind, Postman | 4 semanas (S12 a S15), compartidas con la app móvil | Planificado: Santiago Gallardo / Equipo. La hoja asigna HU-06 y HU-07 a Tiare Alarcón. | Dificultad prevista: decodificar WKB a decimales para los pines del mapa. El mapa todavía no está implementado. | En curso | Se separa la interfaz web y la app móvil en dos filas para hacer seguimiento. |
| Diseño e implementación de interfaces | Desarrollo de la app móvil Flutter (HU-08 y HU-09) | Flutter, go_router, geolocator, camera, Flutter Map o Google Maps Flutter | Compartida con la fila anterior (S12 a S15) | HU-09 asignada a Equipo; HU-08 sin responsable. | Riesgo alto: sin avance registrado en el repositorio. | No iniciado | Sin ajuste aprobado. Se propone asignar responsables y arrancar HU-08 en la próxima iteración. |
| Gestión de calidad y pruebas | Pruebas de integración y control de calidad (Fase 3) | GitHub, Swagger, PgAdmin, pytest | 2 semanas (S16 a S17) | Equipo completo | Suite de 18 pruebas documentada; falta ejecutarla y registrar resultados. Falta la integración con la app móvil. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Administración de entornos y despliegue | Despliegue final y cierre del proyecto (Fase 3) | Docker Compose, documentación de metodología ágil | 1 semana (S18) | Equipo completo | Depende de terminar la app móvil y la integración. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: • Docker Compose y PostGIS permitieron levantar la base de datos y el backend de forma reproducible (HU-01). • Swagger UI (/docs) permitió verificar los endpoints antes de tener el frontend. • Commits pequeños por historia de usuario facilitaron el seguimiento y la revisión de cada entrega. • Pydantic v2 y SQLAlchemy 2.0 asíncrono dieron validación temprana y un backend consistente. Dificultades y acciones: • Conflictos de entornos virtuales en VS Code (previstos en el plan): el backend se ejecuta dentro de Docker, evitando depender de entornos locales. • Decodificar WKB a decimales para el mapa (previsto en el plan): la acción es obtener latitud y longitud directamente en PostGIS con ST_X y ST_Y, sin decodificar WKB en Python. • Diferencia entre responsables planificados y ejecutados: se confirmará la asignación con el equipo y se actualizará la hoja de historias.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Configuración del backend: planificada para Tiare Alarcón y ejecutada por Vittorio Dotte. Pendiente de confirmar con el equipo. • Motor de match: se implementó como función de servicio (services/match.py) sin endpoint HTTP, tal como lo especifica HU-05. El endpoint queda para una iteración posterior. • Seguimiento: la fila de interfaces se separó en web (en curso) y app móvil (no iniciada). • No se eliminó ninguna actividad del plan.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • App móvil Flutter (HU-08 y HU-09): sin avance. Motivo: el esfuerzo se concentró en el backend y el portal web, y HU-08 no tiene responsable asignado. Estrategia: asignar responsables, arrancar HU-08 con datos de prueba (el portal ya usa datos demo) y dejar HU-09 después del endpoint geoespacial. Si el plazo aprieta, HU-09 puede reducirse a un listado sin mapa. • Mapa de alertas con TTL (objetivo 3): no iniciado. Estrategia: definir el modelo de alertas con un campo de expiración antes de implementar el mapa. • Pruebas de integración y despliegue final (Fase 3): aún no vencidas. Estrategia: ejecutar pytest del backend y registrar resultados antes de la semana 16.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.